## Hoja1
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
N° Actividad | Nombre Actividad | inicio | Final | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 2022-10-27 | 2022-10-28 | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 2022-11-04 | 2022-11-07 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 2022-11-17 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 2022-11-24 | 2022-11-25
1 | Creación de Git | 2022-10-21 | 2022-10-24 | bar: 1
2 | CPM Y Gantt | 2022-10-24 | 2022-10-27 | bar: 1
3 | Informe | 2022-10-27 | 2022-10-28 | bar: 2 to 4
4 | DER | 2022-10-28 | 2022-11-03 | bar: 4 to 6
5 | Diagrama de Clases (UML) | 2022-10-28 | 2022-10-31 | bar: 4 to 5
6 | Creación BDD | 2022-11-03 | 2022-11-07 | bar: 6 to 8
7 | Creación Modelo Clases | 2022-10-31 | 2022-11-11 | bar: 5 to 10
8 | Creación de Modelo Vista (frontend) | 2022-11-07 | 2022-11-14 | bar: 8 to 11
9 | Creacion de Modelo Controlador | 2022-11-07 | 2022-11-14 | bar: 8 to 11
10 | Testeos | 2022-11-14 | 2022-11-18 | bar: 11 to 13
11 | Revision de documentacion (documentar codigo) | 2022-11-18 | 2022-11-21 | bar: 13 to 14
12 | Actualizar el informe | 2022-11-21 | 2022-11-24 | bar: 14 to 15
13 | Revision de Cumplimiento de objetivos | 2022-11-24 | 2022-11-25 | bar: 15 to 16
14 | Carpetas de campo completas | 2022-10-21 | 2022-11-25
15