## Hoja1
N Tarea | Desctipcion | Precedencias | Duración | Encargado
1 | Creación de Git | - | 1 | Grupal
2 | CPM Y Gantt | 1 | 1 | Grupal
3 | Informe | 2 | 2 | Grupal
4 | DER | 3 | 2 | Nico
5 | Diagrama de Clases | 3 | 1 | Dylan
6 | Creación BDD | 4 | 3 | Nico
7 | Creación Modelo Clases | 5 | 5 | Kiara
8 | Creación de Modelo Vista (frontend) | 4.5 | 5 | Dylan
9 | Creacion de Modelo Controlador | 7 | 3 | Kiara
10 | Testeos | 9,8,7,6 | 1 | Wilver
11 | Revision de documentacion (documentar codigo) | 10 | 1 | Nico
12 | Actualizar el informe | 13 | 1 | Grupal
13 | Revision de Cumplimiento de objetivos | 11 | 1 | Grupal
14 | Carpetas de campo completas | 13 | 1 | Invididual
15
16